Halmstad 3 december 2010

Till

Region Halland

# Redovisning av projekt: Utveckling av allsång för dementa

”När orden tar slut tar sången vid” är ett projekt som pågått under väldigt lång tid och som nu övergått till att vara fortlöpande verksamhet med finansiering från Musik i Halland, kommuner och AF.

Med detta projekt, ”Utveckling av allsång för dementa”, ville vi arbeta med att permanenta verksamheten genom att försöka förmå de halländska kommunerna att ta ett större ansvar för finansieringen.

Det som skett är att Musik i Halland har, med grund i deras uppdrag att arbeta med musik i vården, tagit till sig verksamheten och står nu för en betydande medfinansiering. Kommunernas ekonomiska ansvar har också ökat. Processen att förmå kommunerna att lägga erforderliga resurser går dock långsammare än vi hoppats. Visserligen har kommunernas andel av finansieringen ökat men det är en lång process kvar om man sätter målet till att de ska överta hela det ekonomiska ansvaret. Om Musik i Hallands långsiktiga åtagande kan kvarstå även efter förändringarna i förhållande till den nya kulturplanen, är dock verksamheten säkrad. Åtminstone fram till februari 2012, då Arbetsförmedlingens delfinansiering upphör, varvid detta måste ersättas med ökat åtagande från kommunerna.

Aktiviteterna som angavs i ansökan har genomförts på följande sätt:

# Vi kommer under 2009 att erbjuda ca 500 professionellt ledda musik- och sångstunder som en resurs för demensvården i Halland, samt för andra grupper av vårdtagare som p g a sitt tillstånd är förhindrade att ta del av det vanliga kulturutbudet.

Under 2009 genomfördes 545 professionellt ledda musik- och sångstunder i den halländska demensvården. Så här fördelades de mellan kommunerna:

| Kungsbacka | 142 |
| --- | --- |
| Varberg | 136 |
| Falkenberg | 121 |
| Halmstad | 109 |
| Hylte | 0 |
| Laholm | 37 |
| Summa | 545 |
| Publik | 5 364 |

# En ”allsångs-CD” med texthäften har producerats och tanken är nu att kunna mångfaldiga denna för att möta den efterfrågan som finns hos länets vårdinstitutioner.

Allsångs-CDn har mångfaldigats och över 100 skivor finns nu spridda bland länets särskilda boenden och institutioner.

# Beslutsfattare i de halländska kommunerna kommer att uppvaktas med hjälp av de verktyg vi nu har; berättelser från personal, rapporter från forskare samt den film om projektet som tagits fram under 2008. Budskapet till kommunerna kommer vara att de med små ekonomiska medel kan tillförsäkra sig om en betydande förstärkning av kvaliteten i omsorgen av dementa.

Uppvaktningar av olika slag har skett, CDn har presenterats och bl a sålts på, den av regionen arrangerade, inspirationsdagen för äldreomsorgen. Kommunernas betalning sker genom att en kostnad faktureras för varje spelning som görs. Under året höjdes kommunernas pris från 200 kronor till 300 kronor. Behovet och efterfrågan är sådan att om verksamheten erbjöds utan kostnad skulle det sysselsätta minst två musiker på heltid. Boendenas betalningsförmåga, som beror på kommunala budgetbeslut, är fortfarande sådant att ytterligare prishöjning skulle innebära minskat antal bokningar.

Vi har inte gjort någon ytterligare systematisk insamling av synpunkter från arrangörer men de spridda berättelser vi fått ta del av ger samma positiva intryck som vi fick 2008 när den senaste enkätundersökningen genomfördes.

Ekonomisk redovisning

| Kostnader | Utfall | Budget |
| --- | --- | --- |
| Löner/Personalkostnader | 341 782 | 362 000 |
| Administration | 569 | 50 000 |
| Resekostnader | 82 736 | 132 000 |
| Mångfaldigande av allsångs-CD | 5 651 | 10 000 |
| Summa kostnader | 430 738 | 554 000 |
| Intäkter | Utfall | Budget |
| Stat (nystartsjobb) | 78 372 | 79 000 |
| ABF | 40 800 | 37 500 |
| Vuxenskolan | 38 850 | 37 500 |
| Arrangörsavgifter | 134 300 | 100 000 |
| Egen insats | 38 416 | 200 000 |
| Region Hallands medfinansiering | 100 000 | 100 000 |
| Summa intäkter | 430 738 | 554 000 |

Vänligen,

HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND

Björn Lind

bildningskonsulent